Примерный план

мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда

в федеральных образовательных учреждениях

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы из числа руководителей и специалистов финансового, экономического, правового и кадрового подразделений, представителей профессиональных союзов, других независимых экспертов с целью формирования Положения об оплате труда | 01.09.08 | Ректор |
| 1 | 2.1. Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала: - соотношение должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; - штатной численности работников учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; - штатной численности заместителей руководителя учреждения; - численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера, и их размеры; - численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, соответствующих утвержденному перечню видов выплат, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2.2. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время 2.3. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время | 01.09.08- 10.09.08 | Проректоры, директора, начальник ФЭУ |
|  | 3.1. Подготовка предложений по: а) формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза необходимого объема финансирования; б) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; в) соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; г) соотношению доли базовой части фонда оплаты труда профессорско-преподавательского состава и доли базовой части оплаты труда работников остальных категорий; д) размерам и условиям выплат компенсационного характера ; ж) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; з) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договора; и) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; й) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. 3.2. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: - прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; - определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; - возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. 3.3. Подготовка предложений по условиям оплаты труда руководителей учреждения, условия премирования руководителей в зависимости от результатов работы учреждения и выполнения целевых показателей. 3.4. Разработка текста Положения о новой системе оплаты труда | до 20.09.08 | Рабочая группа |
|  | Подготовка материалов для доклада ректора на общем собрании трудового коллектива. | до 25.08.08 | Рабочая группа |
|  | Совместное обсуждение с профсоюзным комитетом и руководителями структурных подразделений на заседании ректората проекта Положения о новой системе оплаты труда и поправок в коллективный договор. | до 25.09.08 | Рабочая группа, Профком, Руководители подразделений |
|  | Уведомление работников об изменении существенных условий труда | до 01.10.08 | Отдел кадров |
|  | Переоформление трудовых договоров с сотрудниками университета. | до 25.11.08 | Отдел кадров |
|  | Внесение изменений в коллективный договор в части положения об оплате труда и регистрация договора в установленном порядке. | до 01.10.08 | Профком, юр. отдел |
|  | Представление на Ученом Совете учреждения нового положения об оплате труда и поправок в коллективный договор. | 25.09.08 | Ректор |
|  | Создание комиссии по установлению надбавок стимулирующего характера. | до 30.09.08 | Ректорат, Профком |
|  | Подготовка нового штатного расписания. | до 20.11.08 | ФЭУ |
|  | Регулярное размещение на Интернет-сайте учреждения информации о переходе на новую систему оплаты труда. | не реже раза в неделю. | Пресс-служба |